## 周报
Q/HX-G5B-B04-D01
XXXX项目周报
编号：
TP： | TP2105002 |  | OP/PP： | OP2102025 |  | 项目代号：
部门/交付组： |  | 产品交付二组 |  |  |  | 项目经理： | 罗林 | 团队成员： | 杨航、罗春童、熊磊、侯杰、易柏城
任务穿完成情况
周数 | 工作类型 | 子类型 | 任务内容 |  | 完成度 | 计划完成日期 | 投入工时（小时） | 投入人员 | 完成情况说明
W43 | 项目管理 | 项目例会 | 北京现场联调 |  | 0% | 2022-03-05 | 30 | 熊磊
W43 | 验证\确认 | 用例设计 | 组态权限校验功能开发 |  |  | 2022-03-05 | 15 | 熊磊
W43 | 配置管理 | 配置审核 | 计算组态电源卡与机柜脚本生成功能开发 |  |  | 2022-02-28 | 5 | 罗林
W43 | 质量保证 | 工作产品评价
W43 | 需求管理 | 需求追踪
W43 | 运行维护 | 运行维护策划
W43 | 设计\编码 | 编码
W43
W44
W44
W44
W44
项目风险
序号 | 风险分类 | 风险描述 |  | 发生概率 | 风险影响程度 | 风险等级 | 风险状态 | 风险负责人 | 风险管理措施
1 | 进度风险 | 计算组态仿真原型功能图未提供 |  | 不太可能 | 轻微 |  | 打开 |  | 已跟客户沟通说后面提供，继续确认提供时间
存在问题
序号 | 问题分类 | 问题描述 |  | 重要程度 | 状态 | 问题负责人 |  |  | 解决措施及进展
1
2
3
4
5

## Sheet1
一级分类 | 二级分类
项目管理 | 项目管理 | 验证\确认 | 配置管理 | 质量保证 | 需求管理 | 运行维护 | 设计\编码 | 其它
验证\确认 | 项目例会 | 技术评审/闭环 | 配置管理策划 | 质量保证策划 | 需求澄清 | 运行维护策划 | 软件设计 | 其它
配置管理 | 阶段评审 | 用例设计 | 建库 | 过程评价 | 需求分析 | 培训 | 编码
质量保证 | 讨论会 | 功能测试 | 配置审核 | 工作产品评价 | 需求变更 | 现场支持 | 界面设计
需求管理 | 项目估算 | 性能测试 | 配置管理总结 | 不符合处理 | 需求追踪 | MT其它 | 原型设计
运行维护 | 项目策划 | 联调联试 | 配置变更 | 质量保证总结
设计\编码 | 启动会 | 测试总结
其它
写文档
开会
审核
| 列 | 轻微 | 一般 | 严重
| 不太可能 | 低 | 低 | 中
| 可能 | 低 | 中 | 高
| 极可能 | 中 | 高 | 高
0